蓟县新农村建设
“五比三创一考评”活动台帐

（村　级）
村　　　　名： 道古峪村 （盖章）
支部书记姓名：  邓国华  （签字）

所属乡镇：＿下营镇__（盖章）
二○○七年八月

说　　明

一、本台帐主要用于监督考核村级组织开展“五比三创一考评”活动情况。

二、本台帐一式六份，分别由村班子、农村工作指导员、包片领导和乡镇党委、政府备存，同时经乡镇党委、政府审核把关后，报县委组织部和县新农村建设办公室备案。

三、村党支部要随时向包村干部、包片领导汇报活动进展情况。每月由各片领导负责，召集有关人员对创建活动开展情况进行总结、审核并记录，以作备忘和检查。

四、年终包片领导要客观公正地对创建村工作情况进行总结、评价，乡镇党委将对村级创建工作进行全面考评，并填写考评意见。

五、本台帐由乡镇包村工作指导员负责填写。

六、本台帐使用期限为一年，用毕后归档并妥善保存。

新农村建设中长期规划

	按照县镇社会主义新农村建设“五比三创一考评”活动工作部署，结合本村实际制定本规划。

一、创建目标

按照社会主义新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，我村要以发展农家旅游为龙头，带动其它相关产业，发挥资源优势进一步加快各项事业繁荣有序发展。2007年创建发展变化幅度较大的启动村，2008—2010年创建质量过硬的达标村。
二、重点工作

2007年：1、经济发展方面：继续发展农家院10户；实施家庭果园无公害技术管理达到2000亩；修复田间作业路1500米；新规划家禽、家畜养殖7户。2、村容环境整治方面：拆除马营公路两侧违章厕所15个；建垃圾池5个；对古槐树进行保护，设置围栏。3、提高村民素质方面：完成旅游管理从业人员技术培训200人；组织民间花会展演；对“五好家庭”先进典型进行表彰。4、加强班子建设方面：规范落实各项规章制度，建立党员干部帮扶贫困户制度，今年帮扶37户；清理陈欠，解决历史遗留问题，消除干群矛盾。

2008年：1、经济发展方面：新发展农家院15户；招商引资，启动七叠泉景区建设；实施家庭果园无公害技术1000亩。2、村容环境整治方面：修建公厕1座，改建旅游接待处大门；建健身广场3.5亩，安装路灯60盏，栽植花卉苗木3000株。3、提高村民素质方面：举办林果技术培训班，培训100人；组织评选“十星级文明户”，并进行表彰。4、加强班子建设方面：及时组织村党支部换届选举，开展党员设岗定责和党员承诺等活动；建立健全村级组织决策监督机制。
2009年：1、经济发展方面：继续发展农家院20户；进一步规范和加强七叠泉景区建设；完成推广无公害技术经营果园1000亩。2、村容环境整治方面：修建400立方米蓄水池3个，完成管网入户，翻修防渗渠15000米，修谷防坝15道，砌防护堤1400米，拦河坝60米。3、提高村民素质方面：举办食用菌技术培训，全部完成本村劳动力职业资格和转移培训，组织开展科技专业户评选并进行表彰。4、加强班子建设方面：进一步落实各项规章制度，实现村务、财务管理规范化、制度化；坚持“三会一课”制度，加强理论学习。组织两委及其他班子到外地参观学习。

2010年：1、经济发展方面：扩大家庭旅店发展规模，新开办农家院21户；完善七叠泉景区基础设施建设，争创国家级景区。2、村容环境整治方面：翻建集体办公场所，改善办公条件。3、提高村民素质方面：进一步加强对旅游经营管理人员、果农等人员的培训；加强“十星级文明户”评比表彰力度，不断创造好的生活环境。4、加强班子建设方面：进一步落实岗位责任制，坚持例会，加强学习。

三、保障措施

1、成立领导组织。成立以支部书记为组长，村主任和其它干部组成的“五比三创一考评”工作领导小组，加强对此项工作的组织领导。

2、落实分工负责制。每名班子成员包一项工作任务，把责任落实到人。

3、建立由代表组成的“五比三创一考评”工作监督小组，强化对各项重点工作落实的监督。

4、广泛宣传，通过广播、设立专栏、引发宣传单、发放明白纸等形式，广泛发动，营造氛围，增强村民参与此项活动的积极性。

5、争取上级单位、部门的政策、资金支持，确保完成创建任务。




注：包括到2010年的创建目标、重点工作和保证措施等内容。
基　本　情　况
	年度创建目标
	发展变化幅度较大的启动村

	责   任   人
	姓 名
	职   务
	联系电话

	村党组织负责人
	邓国华
	党支部书记
	22711051

	村委会负责人
	邓国华
	村委会主任
	22711051

	包片乡镇领导
	贺建学
曹桂金
	副镇长
副镇长
	29718054

	农村工作指导员
	董秋生
	企办会计
	22711062

	两委干部总数
	3
	党支部

成员数
	3
	村委会

成员数
	1

	户数及人口
	183　户
	党员人数
	35
	村办公场所
	 7 间

	
	626  人
	
	
	
	

	耕地面积
	690亩
	林地面积
	    7303亩

	村主导产业

及规模
	林果业、旅游业，全村共有各种果园4000亩，景区一处，农家旅店38户。

	年集体纯收入及主要来源
	年集体纯收入3.4万元，主要来源于各业承包费。


	年人均纯收入及主要来源
	2006年人均纯收入7037元，主要来源于农家旅店经营、果品收入及外出务工收入。


	村容状况
及其它
	村主干街道路面硬化3000米，但路边未美化，未安装路灯。



年度创建计划
	重点任务
	数量或标准
	保证措施
	完成时限
	村责任人

	经

济

发

展

方

面
	发展农家院10户。

	申请挂牌，农户自筹资金。
	12月
	邓国华

	
	实施无公害果园2000亩。

	聘请农业局、农校专家进行指导，加强管理，组织培训。
	11月
	邓国华

	
	发展家蓄家禽养殖户7户。
	规定地点，控制散放。
	11月
	宋怀兴

	
	修复田间作业路1500米。
	集体出资。
	8月
	张  鹏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	村

容

环

境

整

治

方

面
	拆除违章建筑15处。

	村干部做工作，自拆，协调有关部门强拆。
	8月
	邓国华
宋怀兴

	
	建垃圾池5座。

	集体筹资、并规划选址。
	8月
	邓国华

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


年度创建计划

	类别
	重点任务
	保证措施
	完成时限
	村责任人

	提

高

村

民

素

质

方

面
	组织旅游客房、餐厅服务人员培训。

	集体组织报名，参加培训，到农家院实践。
	8月

	邓国华


	
	组织本村花会交流汇演。

	加强联系积极动员。
	12月
	宋怀兴

	
	    每年评选表彰一批“五好家庭、好公婆、好儿媳、庭院经济示范户”遵纪守法户等星级文明户。
	两委班子负责
	11月
	邓国华

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	加

强

班

子

建

设

方

面
	党员干部帮扶贫困户37户。


	建立帮扶档案，定期督促检查。
	9月
	邓国华

	
	清理陈欠，解决历史遗留问题，提高办事能力。


	广泛进行思想动员。
	12月
	王文清

王志文

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


考核检查记录
	时间
	重点任务落实情况
	考核人

	一

月
	
	

	二

月
	
	

	三

月
	
	

	四

月
	
	

	五

月
	
	

	六

月
	
	


	时间
	重点任务落实情况
	考核人

	七

月
	
	

	八

月
	
	

	九

月
	
	

	十

月
	
	

	十

一

月
	
	

	十

二

月
	
	

	年底乡镇党委考评意见
	                                      （盖章）

                                    年   月   日
	


