蓟县新农村建设
“五比三创一考评”活动台帐

（村　级）
村　　　　名：＿东山村＿（盖章）
支部书记姓名：＿贾友田＿（签字）

所属乡镇：＿下营镇__（盖章）
二○○七年八月

说　　明

一、本台帐主要用于监督考核村级组织开展“五比三创一考评”活动情况。

二、本台帐一式六份，分别由村班子、农村工作指导员、包片领导和乡镇党委、政府备存，同时经乡镇党委、政府审核把关后，报县委组织部和县新农村建设办公室备案。

三、村党支部要随时向包村干部、包片领导汇报活动进展情况。每月由各片领导负责，召集有关人员对创建活动开展情况进行总结、审核并记录，以作备忘和检查。

四、年终包片领导要客观公正地对创建村工作情况进行总结、评价，乡镇党委将对村级创建工作进行全面考评，并填写考评意见。

五、本台帐由乡镇包村工作指导员负责填写。

六、本台帐使用期限为一年，用毕后归档并妥善保存。

新农村建设中长期规划

	按照县镇新农村建设“五比三创一考评”的总体规划，根据本村的实际情况，制定了如下规划：

一、创建目标

按照社会主义新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的目标要求，以发展林果业为主导，完善生产生活基础设施建设，提高人民素质，加强班子建设。2007年创建发展变化幅度大的启动村的，2008年至2010年，继续巩固提高创建成果。
二、重点工作
2007年：1、经济方面。加强果树管理，力争全年果品产量达到65万公斤，年人均纯收入达到5800元。2、环境整治方面。投资1200元，建垃圾池2个。3、提高村民素质方面。以提高全体村民的法律意识为目标，坚持普法教育。4、班子建设方面。建立健全各项村级制度，规范两委班子成员的行为。
2008年：1、经济方面。投资15万元，修建蓄水池两座，解决人畜饮水及农田灌溉水源不足的问题。2、环境整治方面。积极配合镇有关环境执法部门联合整治村主要街道及环村公路两侧乱堆乱放5处。投资5000元，完成环村路两侧绿化、美化。3、提高村民素质方面。一是组织党员干部及部分群众代表外出参观两次，学习有机果品管理方面的先进经验。开展经常性的学习活动，坚持依法治村与精神文明政治文明的有机结合，不断提高全体村民的法律意识。4、班子建设方面。建章立制，落实村务管理“四民主”使村级工作制度化、规范化。
2009年：1、经济方面。投资 10万元，新辅设输水管道2000米，完成蓄水池的后期配套工程。2、环境整治方面。建立村容环境维护管理长效机制，明确专人负责。投资3000元，修建村委办公室围墙40米。3、提高村民素质方面。举办公民道德培训班，提高村民道德素质。4、班子建设方面。每月组织两次两委班子成员学习党的方针、政策及各项工作部署、精神。
2010年：1、经济方面。发展有机果品种植户20户。投资40万元，修建环村及田间作业路2000米。2、环境整治方面。投资5000元购置三轮农用运输车一部，定期清运生活垃圾。4、班子建设方面。定期召开民主生活会，修订村规民约，坚持“两公开一监督”制度上墙，搞好农村财务管理。
三、保障措施

1.成立领导组织。建立村书记任组长，村主任为副组长，村两委其他干部为成员的领导小组，分解任务，责任到人。

2.建立监督小组。从村民代表中选出责任心强、有议事能力的人员组成监督组织，监督规划的落实、重点任务实施。

3.宣传发动。通过广播、设立专栏、印发宣传单、明白纸等形式，广泛动员，营造氛围，调动广大干部群众参与的积极性和创造性。

4.建立村容环境维护管理长效机制。

5.联系有关单位争取资金支持。


注：包括到2010年的创建目标、重点工作和保证措施等内容。
	基　本　情　况
年度创建目标
	发展变化幅度大的启动村

	责   任   人
	姓 名
	职   务
	联系电话

	村党组织负责人
	贾有田
	党支部书记
	29710080

	村委会负责人
	王占辉
	村委会主任
	29718910

	包片乡镇领导
	汪东悦
段玉春
	党务副书记
副镇长
	29718054

	农村工作指导员
	田景春
马建国
	财政所会计
	29710053

	两委干部总数
	2
	党支部

成员数
	1
	村委会

成员数
	1

	户数及人口
	54户
	党员人数
	6
	村办公场所
	 4 间

	
	186人
	
	
	
	

	耕地面积
	148亩
	林地面积
	2546         亩

	村主导产业

及规模
	主导产业为林果业。果园总面积546亩，有果树2.22万株

	年集体纯收入及主要来源
	

	年人均纯收入及主要来源
	人均纯收入为5329元，主来经济来源为林果业收入。


	村容状况
及其它
	村内主要街道硬化3000米，还有2000米尚未硬化，街道两 侧部分绿化，无乱堆乱放的现象。



年度创建计划
	重点任务
	数量或标准
	保证措施
	完成时限
	村责任人

	经

济

发

展

方

面
	修建村委会办公室。
	积极争取资金支持，专人负责。
	12月
	王占辉

	
	举办果树管理培训班2期。
	村党支部组织，积极抓好此项工作
	9月 
	贾有田

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	村

容

环

境

整

治

方

面
	投资1200元，建垃圾池4个。

	宣传环境保护意识，教育村民按要求堆放垃圾。
	8月
	王占辉

	
	投资800元，对环村路两侧进行环境清整。

	发动群众，积极参与。
	9月
	贾友田

	
	投资5000元，对环村两侧进行绿化。

	专人负责管理。
	10月
	王占辉

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


年度创建计划
	类别
	重点任务
	保证措施
	完成时限
	村责任人

	提

高

村

民

素

质

方

面
	每年组织两次村民代表学习各项方针、政策及法律法规，每年两次。

	村党支部组织，积极抓好此项工作
	8月
	王占辉

	
	组织村民进行安全、农业技术、文明礼仪及村规民约的学习和培训教育，每年两次。

	采取宣传栏、广播、召开会议等形式，由村党支部组织抓好此项工作
	11月
	贾有田

	
	    每年评选表彰一批“五好家庭、好公婆、好儿媳、庭院经济示范户”遵纪守法户等星级文明户。
	两委班子负责
	11月
	贾有田

王占辉

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	加

强

班

子

建

设

方

面
	坚持 “三会一课”制度，学习党的路线、方针、政策。

	定时间、定人员、定内容
	9月 
	王占辉

	
	开展好民主生活会及民主评议活动。

	认真筹备，积极组织，由支部书记负责。
	10月
	贾有田

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


考核检查记录
	时间
	重点任务落实情况
	考核人

	一

月
	
	

	二

月
	
	

	三

月
	
	

	四

月
	
	

	五

月
	
	

	六

月
	
	


	时间
	重点任务落实情况
	考核人

	七

月
	
	

	八

月
	
	

	九

月
	
	

	十

月
	
	

	十

一

月
	
	

	十

二

月
	
	

	年底乡镇党委考评意见
	                                      （盖章）

                                    年   月   日
	


