蓟县新农村建设
“五比三创一考评”活动台帐

（村　级）
村　　　　名：＿东于庄＿（盖章）
支部书记姓名：＿郑学军＿（签字）

所属乡镇：＿下营镇__（盖章）
二○○七年八月

说　　明

一、本台帐主要用于监督考核村级组织开展“五比三创一考评”活动情况。

二、本台帐一式六份，分别由村班子、农村工作指导员、包片领导和乡镇党委、政府备存，同时经乡镇党委、政府审核把关后，报县委组织部和县新农村建设办公室备案。

三、村党支部要随时向包村干部、包片领导汇报活动进展情况。每月由各片领导负责，召集有关人员对创建活动开展情况进行总结、审核并记录，以作备忘和检查。

四、年终包片领导要客观公正地对创建村工作情况进行总结、评价，乡镇党委将对村级创建工作进行全面考评，并填写考评意见。

五、本台帐由乡镇包村工作指导员负责填写。

六、本台帐使用期限为一年，用毕后归档并妥善保存。

新农村建设中长期规划

	按照县镇新农村建设“五比三创一考评”的总体规划，根据本村的实际情况，制定了如下规划：

一、创建目标

按照社会主义新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的目标要求，我村以旅游发展为依托，创建优质高档农家院为龙头，促进我村经济快速发展。2007年创建发展变化幅度大的启动村，2008年至2010年，继续巩固提高创建成果。
二、重点工作
2007年：1、经济方面。一是发展养殖业，增加柴鸡养殖数量达3000只。二是提高农家旅店的管理水平及服务档次。2、环境整治方面。一是对村内主街道的卫生进行集中清理整治。二是建垃圾池1处，由专人负责定期清理。三是修建大队部围墙。3、提高村民素质方面。一是每年组织两次村民代表学习各项方针、政策及法律法规。二是组织村民进行文明礼仪及村规民约的学习和培训教育。4、班子建设方面。一是建立、健全民主理财、民主监督制度。二是定期召开民主生活会。
2008年：1、经济方面。一是发展养殖业，增加柴鸡养殖数量。二是新增加农家旅店2户。2、环境整治方面。一是硬化村内街道。二是安装路灯。3、提高村民素质方面。举办法制教育培训班。4、班子建设方面。落实 “四民主”，规范各项规章制度。
2009年：1、经济方面。争取资金扶持，打机井一眼，从根本上解决人蓄饮水问题。2、环境整治方面。建立村容环境维护管理长效机制。3、提高村民素质方面。举办有养殖技术、农家旅店管理、文明礼仪等内容的培训班三期。4、班子建设方面。定期召开民主生活会。
2010年：1、经济方面。一是发展养殖业，增加柴鸡养殖数量。二是新增加农家旅店2户。2、环境整治方面。建立村容环境维护管理长效机制。3、提高村民素质方面。举办有养殖技术、农家旅店管理、文明礼仪等内容的培训班三期。4、班子建设方面。定期召开民主生活会。

三、保障措施

1.成立领导组织。建立村书记任组长，村主任为副组长，村两委其他干部为成员的领导小组，分解任务，责任到人。

2.建立监督小组。从村民代表中选出责任心强、有议事能力的人员组成监督组织，监督规划的落实、重点任务实施。

3.宣传发动。通过广播、设立专栏、印发宣传单、明白纸等形式，广泛动员，营造氛围，调动广大干部群众参与的积极性和创造性。

4.建立村容环境维护管理长效机制。

5.联系有关单位争取资金支持。


注：包括到2010年的创建目标、重点工作和保证措施等内容。
基　本　情　况
	年度创建目标
	发展变化幅度大的启动村

	责   任   人
	姓 名
	职   务
	联系电话

	村党组织负责人
	郑学军
	党支部书记
	29718715

	村委会负责人
	王 河
	村委会主任
	29718419

	包片乡镇领导
	汪东悦
段玉春
	党务副书记
副镇长
	29718054

	农村工作指导员
	英立忠
	   财政所会计
	29710053

	两委干部总数
	3人
	党支部

成员数
	1人
	村委会

成员数
	2人

	户数及人口
	36户
	党员人数
	10人
	村办公场所
	 3间

	
	115人
	
	
	
	

	耕地面积
	     100亩
	林地面积
	785  亩

	村主导产业

及规模
	主要产业是林果业以，果园面积162亩，有果树0.72万株。

	年集体纯收入及主要来源
	集体收入为2100元，主要来源于山场承包费

	年人均纯收入及主要来源
	年人均纯收入565万元，主要来源于果树、务工。


	村容状况
及其它
	村容村貌比较整洁，村内道路未硬化，未安装路灯。



年度创建计划
	重点任务
	数量或标准
	保证措施
	完成时限
	村责任人

	经

济

发

展

方

面
	发展养殖业，增加柴鸡养殖数量达3000只。
	由镇养殖办指导养殖技术
	12月
	郑学军

	
	提高农家旅店的管理水平及服务档次。
	学习先进村的经验
	12月
	王河

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	村

容

环

境

整

治

方

面
	投资300元，建垃圾池一处。
	专人负责督办
	8月
	王河

	
	清理村内主街两侧乱堆乱放。
	两委班子成员集中时间进行清理。
	9月
	郑学军

	
	修建大队部围墙。
	积极筹措资金，专人负责督办
	10月
	王河

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


年度创建计划

	类别
	重点任务
	保证措施
	完成时限
	村责任人

	提

高

村

民

素

质

方

面
	组织村民代表学习各项方针、政策及法律法规两次。
	聘请派出所、司法等部门人员进行授课广泛发动群众参与。
	8月
	

	
	组织村民进行文明礼仪及村规民约的学习和培训教育，每年两次。

	集中授课，广泛发动群众参与。
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	加

强

班

子

建

设

方

面
	建立、健全民主理财、民主监督制度。

	严格遵守制度，规范干部行为
	8月
	王河

	
	定期召开民主生活会。

	由支部书记负责，定期组织召开
	12月
	郑学军

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


考核检查记录
	时间
	重点任务落实情况
	考核人

	一

月
	
	

	二

月
	
	

	三

月
	
	

	四

月
	
	

	五

月
	
	

	六

月
	
	


	时间
	重点任务落实情况
	考核人

	七

月
	
	

	八

月
	
	

	九

月
	
	

	十

月
	
	

	十

一

月
	
	

	十

二

月
	
	

	年底乡镇党委考评意见
	                                      （盖章）

                                    年   月   日
	


