蓟县新农村建设
“五比三创一考评”活动台帐

（村　级）
村　　　　名： 官地村 （盖章）
支部书记姓名：  张建民  （签字）

所属乡镇：＿下营镇__（盖章）
二○○七年八月

说　　明

一、本台帐主要用于监督考核村级组织开展“五比三创一考评”活动情况。

二、本台帐一式六份，分别由村班子、农村工作指导员、包片领导和乡镇党委、政府备存，同时经乡镇党委、政府审核把关后，报县委组织部和县新农村建设办公室备案。

三、村党支部要随时向包村干部、包片领导汇报活动进展情况。每月由各片领导负责，召集有关人员对创建活动开展情况进行总结、审核并记录，以作备忘和检查。

四、年终包片领导要客观公正地对创建村工作情况进行总结、评价，乡镇党委将对村级创建工作进行全面考评，并填写考评意见。

五、本台帐由乡镇包村工作指导员负责填写。

六、本台帐使用期限为一年，用毕后归档并妥善保存。

新农村建设中长期规划

	按照县镇社会主义新农村建设“五比三创一考评”活动工作部署，结合本村实际制定本规划。

一、创建目标

按照社会主义新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，我村要加大第三产业发展力度，兼顾剩余劳力外出务工服务，引导村民发展优质果园建设，从而促进全村各项事业健康有序发展。2007年创建发展变化幅度较大的启动村标准。2008年—2009年继续保持提高创建成果。
二、重点工作

2007年：1、经济发展方面：筹备建设高标准采摘园。2、村容环境整治方面：拆除违章建筑厕所28个，栅栏2个，门垛儿3个，清理街道，安装路灯。3、提高村民素质方面：组织党员、村民代表到外地参观；聘请林业部门、政法部门培训村民。4、加强班子建设方面：筹建村委会办公室；完善村务公开、民主管理各项规章制度，定期召开班子民主生活会和民主评议两委班子及成员会议。

2008年：1、经济发展方面：建优质梨采摘园1个，投资5万元；修环山作业路2000米，投资8万元。2、村容环境整治方面：建大型垃圾池2个；建立维护环境管理长效机制，成立管理组织。3、提高村民素质方面：开展文明户、致富明星评选活动；利用文体广场开展娱乐活动。4、班子建设方面：坚持“三会一课”制度，组织理论学习

2009年：1、经济发展方面：投资8万元，建优质大枣采摘园1个；投资12万元，建大型水窖4座；投资2万元铺设饮水管道1000米。2、村容环境整治方面：定期对大街进行清扫，管理好街道两侧绿化树木。3、提高村民素质方面：组织村民法律知识、林木管护等技术培训；定期组织各种评比活动。4、加强班子建设方面：依法组织村级班子换届选举工作，定期组织新班子成员参加县镇组织的各种培训，适时组织班子成员外出参观学习，建立健全各项规章制度；。

2010年：1、经济发展方面：投资5万元铺设饮水管道2000米；投资2万元，对村民果树实施劣改优。2、村容环境整治方面：坚持街道定期清扫，对村民小型违章建筑进行拆除。3、提高村民素质方面：继续抓好文明户、遵纪守法户评比活动；组织村民环保知识培训。4、加强班子建设方面：坚持“三会一课”制度，组织理论学习；开展班子民主生活会和民主评议两委班子活动，加强对党员、干部的教育管理。

三、保障措施

1、成立领导组织。成立以支部书记为组长，村主任和其它干部组成的“五比三创一考评”工作领导小组，加强对此项工作的组织领导。

2、落实分工负责制。每名班子成员包一项工作任务，把责任落实到人。

3、建立由代表组成的“五比三创一考评”工作监督小组，强化对各项重点工作落实的监督。

4、广泛宣传，通过广播、设立专栏、引发宣传单、发放明白纸等形式，广泛发动，营造氛围，增强村民参与此项活动的积极性。

5、争取上级单位、部门的政策、资金支持，确保完成创建任务。




注：包括到2010年的创建目标、重点工作和保证措施等内容。
基　本　情　况
	年度创建目标
	发展变化幅度较大的启动村

	责   任   人
	姓 名
	职   务
	联系电话

	村党组织负责人
	张建民
	党支部书记
	29719668

	村委会负责人
	张立明
	村委会主任
	29719841

	包片乡镇领导
	石连峰
徐爱国
	党委副书记
副镇长
	29718054

	农村工作指导员
	孙世雄
	司法助理
	13034372356

	两委干部总数
	3
	党支部

成员数
	1
	村委会

成员数
	2

	户数及人口
	61　户
	党员人数
	9
	村办公场所
	 3 间

	
	230  人
	
	
	
	

	耕地面积
	0 亩
	林地面积
	    900亩

	村主导产业

及规模
	主导产业以第三产业为主，有个体经营户15户。

	年集体纯收入及主要来源
	村集体无收入。


	年人均纯收入及主要来源
	2006年人均纯收入5065元，主要来源于个体经营、外出务工收入。


	村容状况
及其它
	村庄主要街道已全部硬化，街道两旁已绿化、美化，道旁无违章建筑。



年度创建计划
	重点任务
	数量或标准
	保证措施
	完成时限
	村责任人

	经

济

发

展

方

面
	筹建采摘园。

	广泛动员，筹集资金。
	12月
	张建民

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	村

容

环

境

整

治

方

面
	拆除违章建筑33处。

	干部包户，广泛动员。
	8月
	张建民
张立明

	
	绿化街道，安装路灯。

	明确专人，集体筹资。
	12月
	张建民

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


年度创建计划

	类别
	重点任务
	保证措施
	完成时限
	村责任人

	提

高

村

民

素

质

方

面
	组织党员、村民代表参观学习2次。

	集体组织。
	7月

	张建民


	
	组织村民加强环保培训，办培训班2期。

	广泛宣传，积极动员。
	9月
	张建民

	
	每年评选表彰一批“五好家庭、好公婆、好儿媳、庭院经济示范户”遵纪守法户等星级文明户。
	两委班子负责。
	11月
	张建民

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	加

强

班

子

建

设

方

面
	加强村务、财务民主管理，建立完善各项规章制度。

	按照县镇具体要求完善村级事务管理规定，修订村规民约，设立公开专栏。
	6月
	张建民
张立明

	
	定期召开班子民主生活会。

	提前动员，认真准备，邀请包片领导、包村干部参加。
	12月
	张建民

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


考核检查记录
	时间
	重点任务落实情况
	考核人

	一

月
	
	

	二

月
	
	

	三

月
	
	

	四

月
	
	

	五

月
	
	

	六

月
	
	


	时间
	重点任务落实情况
	考核人

	七

月
	
	

	八

月
	
	

	九

月
	
	

	十

月
	
	

	十

一

月
	
	

	十

二

月
	
	

	年底乡镇党委考评意见
	                                      （盖章）

                                    年   月   日
	


