蓟县新农村建设
“五比三创一考评”活动台帐

（村　级）
村　　　　名：＿黄崖关＿（盖章）
支部书记姓名：＿杜培良＿（签字）

所属乡镇：＿下营镇__（盖章）
二○○七年八月

说　　明

一、本台帐主要用于监督考核村级组织开展“五比三创一考评”活动情况。

二、本台帐一式六份，分别由村班子、农村工作指导员、包片领导和乡镇党委、政府备存，同时经乡镇党委、政府审核把关后，报县委组织部和县新农村建设办公室备案。

三、村党支部要随时向包村干部、包片领导汇报活动进展情况。每月由各片领导负责，召集有关人员对创建活动开展情况进行总结、审核并记录，以作备忘和检查。

四、年终包片领导要客观公正地对创建村工作情况进行总结、评价，乡镇党委将对村级创建工作进行全面考评，并填写考评意见。

五、本台帐由乡镇包村工作指导员负责填写。

六、本台帐使用期限为一年，用毕后归档并妥善保存。

新农村建设中长期规划

	按照县镇新农村建设“五比三创一考评”的活动安排，根据本村的实际情况，制定了如下规划：

一、创建目标

按照社会主义新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的目标要求，我村要以旅游业及产业经营为龙头，进一步加快我村经济发展，2007年创建质量过硬的达标村，2010年创建具导向作用的示范村。
二、重点工作
2007年：1、经济发展方面：投入4万元进行变压器增容，用于白蛇谷景区；拓宽村民致富渠道，抓好旅游商贸经营。 2、环境整治方面：改善村民生产、生活条件，安装路灯39盏。在村内建垃圾池22个；投入5万元绿化、美化街道1200米。3、提高村民素质方面：按季度举办旅游业技能培训班，组织民间花会，丰富人民群众文化生活，对工商户进行道德素质教育，讲究诚信。4、加强班子建设方面：建立、健全民主理财、民主议事，按时召开班子民主生活会。
2008年：1、经济发展方面：规范旅游餐饮服务业，增加餐饮接待能力。2、环境整治方面：治理私搭乱建，建立巡查机制。3、提高村民素质方面：建文化体育活动场所，规划场地，购置器材，举办法制及交通安全培训。4、加强班子建设方面：深入落实村务公开，民主管理各项规章制度，加强党风廉政建设，定期开展民主评议活动。 
2009年：1、经济发展方面：围绕景区提高农家院档次，新增星级农家院5户，投入30万元，实现自来水管网入户。2、环境整治方面：建立环境维护队伍，健全长效管理机制。3、提高村民素质方面：组织村民到先进村参观学习，开阔眼界。举办农家院及旅游相关产业知识培训。4、加强班子建设方面：充实完善村规民约、财务管理等各项制度，组织党员开展设岗定则、党员承诺等活动。
2010年：1、经济发展方面：加强白蛇谷、八仙洞景区管理 ，壮大村集体实力。 2、环境整治方面： 投入20万元，对村内里巷土路实现全部硬化。3、提高村民素质方面：做好文明礼仪知识培训，增强村庄文化底蕴。 4、加强班子建设方面：认真做好依法组织村委会换届选举工作，定期组织班子民主生活会。
三、保障措施：

1、成立领导组织，由书记任组长、主任任副组长，村两委其他干部为成员，分配任务，责任到人。

2、建立监督小组，从村民代表中选出有责任心、有议事能力的人员组成监督小组，规划落实重点任务实施。

3、宣传发动，通过广播、专栏，印发宣传单、明白纸等形式，广泛动员，营造氛围，调动广大干部群众参与的积极性和创造性。

4、建立村容环境维护管理长效机制，由村书记监督执行。

5、联系有关单位部门争取得到资金支持。


注：包括到2010年的创建目标、重点工作和保证措施等内容。
基　本　情　况
	年度创建目标
	质量过硬的达标村

	责   任   人
	姓 名
	职   务
	联系电话

	村党组织负责人
	杜培良
	党支部书记
	29718599

	村委会负责人
	孟凡刚
	村委会主任
	22718222

	包片乡镇领导
	李春雨
	副镇长
	29718054

	
	陈宝东
	人大副主席
	

	农村工作指导员
	李艳涛
	综治办副主任
	29718054

	两委干部总数
	6
	党支部

成员数
	3
	村委会

成员数
	3

	户数及人口
	　268户
	党员人数
	41
	村办公场所
	  5 间

	
	1009人
	
	
	
	

	耕地面积
	180亩
	林地面积
	4404           亩

	村主导产业

及规模
	  旅游业及相关产业经营，建有白蛇谷景区、八仙洞景点80%农户从事旅游业及相关产业经营，年集体纯收入10万元。

	年集体纯收入及主要来源
	主要来源于旅游景点承包及果园承包

	年人均纯收入及主要来源
	年人均纯收入7800元，主要来源于旅游收入。


	村容状况
及其它
	村庄整体环境整洁，村内主路实现硬化，安装路灯39盏，设置垃圾箱22个，村口设标志性牌楼一座。



年度创建计划
	重点任务
	数量或标准
	保证措施
	完成时限
	村责任人

	经

济

发

展

方

面
	依托常州景区，发展个体工商户。

	宣传发动。
	8月
	孟凡刚

	
	变压器增容，两台套。

	集体筹集资金4万元。
	9月
	杜培良

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	村

容

环

境

整

治

方

面
	美化、绿化街道1000米。

	投入资金5万。
	9月
	高俊

	
	安装路灯39盏。
	协调物资。
	8月
	杜培良

	
	建垃圾池22个。
	宣传发动。
	10月
	孟凡刚

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


年度创建计划

	类别
	重点任务
	保证措施
	完成时限
	村责任人

	提

高

村

民

素

质

方

面
	村民技能培训每年2期。

	请县镇有关部门科技人员进行授课。
	9月
	孟凡刚

	
	对村民进行道德素质教育1次。

	宣传发动。
	10月
	史印青

	
	组织民间花会1次。
	宣传发动。
	12月
	刘玉荣

	
	每年评选表彰一批“五好家庭、好公婆、好儿媳、庭院经济示范户”遵纪守法户等星级文明户。


	两委班子负责
	11月
	杜培良

	
	
	
	
	

	加

强

班

子

建

设

方

面
	建立、健全村规民约。


	广泛征求村民意见。
	11月
	孟凡刚

	
	坚持三会一课制度，加强学习。


	明确责任，责任到人。
	12月
	周旺

	
	定期召开班子民主生活会。


	积极组织，提前准备。
	11月
	杜培良

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


考核检查记录
	时间
	重点任务落实情况
	考核人

	一

月
	
	

	二

月
	
	

	三

月
	
	

	四

月
	
	

	五

月
	
	

	六

月
	
	


	时间
	重点任务落实情况
	考核人

	七

月
	
	

	八

月
	
	

	九

月
	
	

	十

月
	
	

	十

一

月
	
	

	十

二

月
	
	

	年底乡镇党委考评意见
	                                      （盖章）

                                    年   月   日
	


