蓟县新农村建设
“五比三创一考评”活动台帐

（村　级）
村　　　　名：＿刘庄子＿（盖章）
支部书记姓名：＿赵金义＿（签字）

所属乡镇：＿下营镇__（盖章）
二○○七年八月

说　　明

一、本台帐主要用于监督考核村级组织开展“五比三创一考评”活动情况。

二、本台帐一式六份，分别由村班子、农村工作指导员、包片领导和乡镇党委、政府备存，同时经乡镇党委、政府审核把关后，报县委组织部和县新农村建设办公室备案。

三、村党支部要随时向包村干部、包片领导汇报活动进展情况。每月由各片领导负责，召集有关人员对创建活动开展情况进行总结、审核并记录，以作备忘和检查。

四、年终包片领导要客观公正地对创建村工作情况进行总结、评价，乡镇党委将对村级创建工作进行全面考评，并填写考评意见。

五、本台帐由乡镇包村工作指导员负责填写。

六、本台帐使用期限为一年，用毕后归档并妥善保存。

新农村建设中长期规划

	按照县镇新农村建设“五比三创一考评”的总体规划，根据本村的实际情况，制定了如下规划：

一、创建目标

按照社会主义新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的目标要求，我村以旅游业及及相关产业经营为龙头，进一步加快我村经济发展。2007创建发展变化幅度大的启动村，2008年至2010年，继续巩固提高创建成果。
二、重点工作
2007年：1、经济方面。一是新发展5户星级农家院；二是与“天津市大顺园林装饰有限公司合作，建市级270亩农业生态观光园。2、环境整治方面。一是投资5000元，对村内主要街道进行美化；二是在村内建垃圾池5个；三是绿化、美化街道1000米。 3、提高村民素质方面。按季度举办农业科技培训班，组建民间花会，抵制封建迷信、赌博等不良社会恶习。4、班子建设方面。一是建立健全民主理财、民主监督小组； 二是召开民主生活会。
2008年：1、经济方面。一是新发展5户星级农家院； 二是完善农业生态观光园建设； 三是扩大蝎了峪香白杏30亩，建精品采摘园50亩；三是老果树劣改优1000亩。2、环境整治方面。一是新修护村河坝4000米。二是修复村南沟、北岭作业路。3、提高村民素质方面。一是开展星级文明户、尊纪守法户评比； 二是举办法制教育培训班。 4、班子建设方面。一是深实村务公开，民主管理。二是定期召开民主生活动。
2009年：1、经济方面。一是新发展5户星级农家院；二是扩大精品采摘园50亩； 三是新打机井一眼； 四是新修水泥路2000米。2、环境整治方面。成立环境清洁队，建立村容环境维护长效机制。3、提高村民素质方面。一是组织村民到先进村学习；二是举办培训班。4、班子建设方面。一是充实完善村规民约、财务管理等各项规章制度； 二是定期召开民主生活会。
2010年：1、经济方面。一是新发展5户星级农家院；二是扩大精品采摘园50亩； 三是新修水泥路2000米。2、环境整治方面。加强环境清洁队伍建设。3、提高村民素质：一是举办培训班 ； 二是开展星级文明户评比。4、班子建设方面。一是做好换届选举工作 ；二是召开民主生活会。
三、保障措施

1.成立领导组织。建立村书记任组长，村主任为副组长，村两委其他干部为成员的领导小组，分解任务，责任到人。

2.建立监督小组。从村民代表中选出责任心强、有议事能力的人员组成监督组织，监督规划的落实、重点任务实施。

3.宣传发动。通过广播、设立专栏、印发宣传单、明白纸等形式，广泛动员，营造氛围，调动广大干部群众参与的积极性和创造性。

4.建立村容环境维护管理长效机制。

5.联系有关单位争取资金支持。


注：包括到2010年的创建目标、重点工作和保证措施等内容。
基   本  情  况

	年度创建目标
	发展变化幅度较大的启动村

	责    任    人
	姓 名
	职务
	联系电话

	村党组织负责人
	赵金义
	村党支部书记
	13312195816

	村委会负 责 人
	刘文彪
	村委会主任
	13102236667

	包片 乡镇领 导
	汪东悦

段玉春
	党务副书记

副镇长
	13174847959

13820392189

	农村工作指导员
	李晓更

李秀梅
	农科站站长

妇 联 干部
	13820516977

13163002011

	两委干部总数
	5
	党支部

成员数
	3
	村委会

成员数
	2

	户数及人口
	275户
	党员人数
	39
	村办公场所
	5间

	
	906人
	
	
	
	

	耕地面积
	800亩
	林地面积
	10000亩

	村主导产业

及规模
	玫瑰花200亩,约收入30万元，村内有各种果树10万棵，果品收入150万元。

	年集体纯收入

及主要来源
	无

	年人均纯收入

及主要来源
	村民人均村收入6819元。主要来源干鲜果品收入、外出劳务、农家院旅游收入。

	村容状况

及其它
	村容村貌比较整洁，没有欺街占道现象另外，我村地处杨庄水库上游，有两条河经过村中心流入杨庄水库，以前由于村民乱倒垃圾，造成了两条河水污染相当严重，需要及时进行治理。为解决此问题，新修护村河坝4000米。


年度创建计划
	重点任务
	数量或标准
	保证措施
	完成时限
	村责任人

	经

济

发

展

方

面
	新发展星级农家院5户。
	]

借鉴先进村经验
	9月
	赵金义

刘文彪

	
	和“天津市大顺园林装饰有限公司”合作，建市级270亩农业生态观光园。
	联系有关部门争取得到资金支持。
	
12月
	赵金义

刘文彪

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	村

容

环

境

整

治

方

面
	村内主要街道进行美化。
	村里投资5000元
	9月底
	赵金义

徐连文

	
	绿化、美化街道1000米。
	统一购置苗木，统一栽植、管理
	10月底
	刘文彪

刘玉敬

	
	建垃圾池5个。
	村里投资1500元
	10月底
	徐连文

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


年度创建计划

	类别
	重点任务
	保证措施
	完成时限
	村责任人

	提

高

村

民

素

质

方

面
	按季度举办农业科技培训班。
	请专业人员授课。
	9月
	赵金义

	
	组建民间花会。
	广泛宣传，深入发动。
	12月
	赵金义

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	加

强

班

子

建

设

方

面
	建立健全民主理财、民主议事等组织。
	民主选举产生。
	8月底
	赵金义

刘文彪

	
	按季度召开班子民主生活会。
	认真筹备，积极组织，由支部书记负责。
	11月
	赵金义

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


考核检查记录
	时间
	重点任务落实情况
	考核人

	一

月
	
	

	二

月
	
	

	三

月
	
	

	四

月
	
	

	五

月
	
	

	六

月
	
	


	时间
	重点任务落实情况
	考核人

	七

月
	
	

	八

月
	
	

	九

月
	
	

	十

月
	
	

	十

一

月
	
	

	十

二

月
	
	

	年底乡镇党委考评意见
	                                      （盖章）

                                    年   月   日
	


