蓟县新农村建设
“五比三创一考评”活动台帐

（村　级）
村　　　　名：＿青山岭＿（盖章）
支部书记姓名：＿闻汉云＿（签字）

所属乡镇：＿下营镇__（盖章）
二○○七年八月

说　　明

一、本台帐主要用于监督考核村级组织开展“五比三创一考评”活动情况。

二、本台帐一式六份，分别由村班子、农村工作指导员、包片领导和乡镇党委、政府备存，同时经乡镇党委、政府审核把关后，报县委组织部和县新农村建设办公室备案。

三、村党支部要随时向包村干部、包片领导汇报活动进展情况。每月由各片领导负责，召集有关人员对创建活动开展情况进行总结、审核并记录，以作备忘和检查。

四、年终包片领导要客观公正地对创建村工作情况进行总结、评价，乡镇党委将对村级创建工作进行全面考评，并填写考评意见。

五、本台帐由乡镇包村工作指导员负责填写。

六、本台帐使用期限为一年，用毕后归档并妥善保存。

新农村建设中长期规划

	按照县镇新农村建设“五比三创一考评”的活动安排，根据本村的实际情况，制定了如下规划：

一、创建目标

按照社会主义新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的目标要求，我村要以旅游业发展为龙头，发挥资源优势，不断加强旅游资源开发和农家旅店的建设力度，进一步发展其它相关产业，2007年创建质量过硬的达标村，2008年—2009年创建具有导向作用的示范村。
二、重点工作
1.2007年：在经济发展方面，加强基础设施建设，投资20万元，翻建村级办公场所一座，建筑面积220平方米，购置办公桌椅、投影仪等设施。在村容环境整治方面，对村容村貌环境进行综合整治，绿化美化街道，架设路灯，修建公厕3座，垃圾池3座，需投资65万元。在提高村民素质方面，对村民进行致富技能、法律法规、文明礼仪等培训并制定村规民约。在加强班子建设方面，严格按照“三会一课”制度，定期召开两委班子、党员、群众代表会议，实行村干部包片包户制度，严格落实财务审批制度并加强党风廉政建设。
2.2008年：在经济发展方面，启用新打机井，购置机泵管带一台套，架设铁管道2000米，对5户农家院进行改造，新发展2户农家旅店。在村容环境整治方面，对村内垃圾池进行维护保养，坚决制止私搭乱建现象的发生。在提高村民素质方面，坚持对旅游业从业人员和村民的培训教育，继续充分发挥健身小区和村内小剧团的作用，建设和谐的社会环境。在加强班子建设方面，继续加强两委班子建设，组织干部学习培训，完善各项制度。

3.2009年：在经济发展方面，改造5户农家旅店，提高整体水平和档次，新发展3户农家院；在村南利用现有废坑塘建大型沼气池一座，投资150万元。在村容环境整治方面，对进村的水泥路进行加宽，每侧各加宽1米，达到6米路面，总面积10000平方米，需投资45万元。在提高村民素质方面，开展丰富多彩的文体活动，提高群众素质，继承发展移风易俗和抵制黄赌毒现象的教育活动。在加强班子建设方面，对村级班子完成换届工作，加强新班子的学习和考察，继续深化村干部包片包户制度和其它制度。
4.2010年：在经济发展方面，为改善交通条件，解决道路窄小拥堵的问题，修建环村公路3000米，投资120万元。在村容环境整治方面，对环村路和村内路周边环境进行美化，栽植相关植被，做好有大型沼气池后的垃圾清理处理工作。在提高村民素质方面，加强对村民实行普遍教育，倡导健康、积极、和谐的新风尚和健康的社区生活。在加强班子建设方面，对村干部加强理论教育和各种制度培训，完善村级财务管理，深入推进党风廉政建设。
三、保障措施

1.成立领导组织。建立由村书记任组长，村主任为副组长，村两委其他干部为成员的领导小组，分解任务，责任到人。
2.建立监督小组。从村民代表中选出责任心强、有议事能力的人员组成监督组织，规划落实重点任务实施。
3.宣传发动。通过广播、设立专栏、印发宣传单、明白纸等形式，广泛动员，营造氛围，调动广大干部群众参与的积极性和创造性。
4.建立村容环境维护管理长效机制，由王桂良负责监督执行。
5.积极利用为农民提供小额贷款的扶助政策，帮助符合条件的村民申请贷款，解决资金问题。


注：包括到2010年的创建目标、重点工作和保证措施等内容。
基　本　情　况
	年度创建目标
	质量过硬的达标村

	责   任   人
	姓 名
	职   务
	联系电话

	村党组织负责人
	闻汉云
	党支部书记
	29718146

	村委会负责人
	王海兴
	村委会主任
	13821296479

	包片乡镇领导
	汪东悦
	党务副书记
	13174847959

	
	段玉春
	副镇长
	13820392189

	农村工作指导员
	李金山
	秘书
	13820116625

	两委干部总数
	5
	党支部

成员数
	3
	村委会

成员数
	2

	户数及人口
	　185户
	党员人数
	28
	村办公场所
	  5 间

	
	574人
	
	
	
	

	耕地面积
	474亩
	林地面积
	7434            亩

	村主导产业

及规模
	林果业、旅游业

	年集体纯收入及主要来源
	         无

	年人均纯收入及主要来源
	年人均纯收入7651元，来源于林果业和农家院旅游收入


	村容状况
及其它
	村内主干路、部分里巷进行了硬化，主路两侧进行了部分绿化美化；垃圾能够做到指定地点对方，每天清扫清运。



年度创建计划
	重点任务
	数量或标准
	保证措施
	完成时限
	村责任人

	经

济

发

展

方

面
	    投资20万元，翻建村级办公场所一座，建筑面积220平方米，购置办公桌椅、投影仪等设施。
	    多方筹措资金，实行项目化管理，进行公开招投标，由群众代表进行监质工作，保证工期，保证质量。
	2007.12
	闻汉云

	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	村

容

环

境

整

治

方

面
	对进村主路两侧进行美化绿化，在一些地段栽植爬山虎、瓜篓等藤蔓植物；
	对村民进行宣传教育，培养爱护环境、保护环境，建设环境的意识。
	2007.10
	王桂良

	
	对垃圾池渗液进行处理，与排污管道连接。
	对村民进行宣传教育，培养爱护环境、保护环境，建设环境的意识。
	2007.10
	王桂良

	
	对村内影响观瞻的私搭乱建、乱堆乱放进行治理。
	对村民进行宣传教育，培养爱护环境、保护环境，建设环境的意识。
	2007.10
	王桂良

	
	    对村容村貌环境进行综合整治，架设路灯，修建公厕3座，垃圾池3座，需投资65万元。
	多方筹措资金，实行项目化管理，进行公开招投标，由群众代表进行监质工作，保证工期，保证质量。
	2007.10
	王海兴

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


年度创建计划

	类别
	重点任务
	保证措施
	完成时限
	村责任人

	提

高

村

民

素

质

方

面
	    借助“三五一“培训工程，和镇有关部门对村民进行致富技能、法律法规、文明礼仪等培训。
	    把村民教育摆上位置，从思想、精力、资金等方面给予投入，保证培训的次数、人员和效果。
	2007.12
	魏兴国

	
	    制定村规民约，规范村民日常生活习惯和生产生活方式。
	    把村民教育摆上位置，从思想、精力、资金等方面给予投入，保证培训的次数、人员和效果
	2007.12
	闻汉云

	
	    充分发挥健身小区和村内小剧团的作用，开展丰富多彩的文体活动，提高群众身体素质和文化品位。
	  把村民教育摆上位置，从思想、精力、资金等方面给予投入，保证培训的次数、人员和效果。
	2007.12
	张桂芝

	
	   大力开展移风易俗和抵制黄赌毒现象的教育活动，净化社会环境，倡导健康、积极、和谐的新风尚。
	  把村民教育摆上位置，从思想、精力、资金等方面给予投入，保证培训的次数、人员和效果。
	2007.12
	闻汉云

王海兴

	
	
	
	
	

	加

强

班

子

建

设

方

面
	严格按照“三会一课”制度，定期组织学习。 
	严格落实各项规章制度，以身作则，落实责任，明确奖惩，处处发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
	2007.12
	闻汉云



	
	认真开展党内生活，推行村务公开、民主管理，对重大决策进行集体研究、集体决策，增强科学性和公开性。
	严格落实各项规章制度，以身作则，落实责任，明确奖惩，处处发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
	2007.12
	闻汉云

王海兴

	
	实行村干部包片包户制度，深入群众，密切干群关系，解决群众关心的热点难点问题。
	严格落实各项规章制度，以身作则，落实责任，明确奖惩，处处发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
	2007.12
	两委班子全体干部

	
	严格落实财务审批制度，对每一笔开支都做到手续完备，用途真实合理，定期进行财务公开。
	严格落实各项规章制度，以身作则，落实责任，明确奖惩，处处发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
	2007.12
	两委班子全体干部


考核检查记录
	时间
	重点任务落实情况
	考核人

	一

月
	
	

	二

月
	
	

	三

月
	
	

	四

月
	
	

	五

月
	
	

	六

月
	
	


	时间
	重点任务落实情况
	考核人

	七

月
	
	

	八

月
	
	

	九

月
	
	

	十

月
	
	

	十

一

月
	
	

	十

二

月
	
	

	年底乡镇党委考评意见
	                                      （盖章）

                                    年   月   日
	


