蓟县新农村建设
“五比三创一考评”活动台帐

（村　级）
村　　　　名： 寺沟村 （盖章）
支部书记姓名：  温福旭  （签字）

所属乡镇：＿下营镇__（盖章）
二○○七年八月

说　　明

一、本台帐主要用于监督考核村级组织开展“五比三创一考评”活动情况。

二、本台帐一式六份，分别由村班子、农村工作指导员、包片领导和乡镇党委、政府备存，同时经乡镇党委、政府审核把关后，报县委组织部和县新农村建设办公室备案。

三、村党支部要随时向包村干部、包片领导汇报活动进展情况。每月由各片领导负责，召集有关人员对创建活动开展情况进行总结、审核并记录，以作备忘和检查。

四、年终包片领导要客观公正地对创建村工作情况进行总结、评价，乡镇党委将对村级创建工作进行全面考评，并填写考评意见。

五、本台帐由乡镇包村工作指导员负责填写。

六、本台帐使用期限为一年，用毕后归档并妥善保存。

新农村建设中长期规划

	按照县镇社会主义新农村建设“五比三创一考评”活动工作部署，结合寺沟村实际制定本规划。

一、创建目标

按照社会主义新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，我村把工作重点主要放在以紫砂为重点的矿产资源开发和林果业生产两个方面，促进经济和社会各项事业协调发展，大幅度增加群众收入。2007年创建发展变化幅度较大的启动村，2010年创建质量过硬的达标村。
二、重点工作

2007年：1、经济发展方面：争取县镇主管部门的批准，合理开发本村紫砂资源；配合电力部门完成全村的变压器增容和低压线改造。2、村容环境整治方面：安装路灯6盏，投资6000元；投资1500元，建垃圾池3座。 3、提高村民素质方面：发挥好村民学校作用，抓好林果经营管理知识培训，抓好村民的法律法规知识、林果管理知识培训。4、加强班子建设方面：1、建立健全村务公开、民主管理的各项规章制度，推进村级班子的正规化建设。2、强化村务公开和民主管理，广泛听取党员群众意见，使村两委的决策更贴近群众意愿。

2008年：1、经济发展方面：建200立方蓄水池2座。2、村容环境整治方面：投资2万元，新修便民桥一座。3、提高村民素质方面：投资3万元，新建文化广场600平米，为村民文体活动提供场所。4、加强班子建设方面：1、抓好两委班子成员的学习，提高素质。2、积极开展党员设岗定责和党员承诺活动开展。

2009年：1、经济发展方面：投资30万元，搞好村北水库西坡果园的水利配套，架输水管道800米。2、村容环境整治方面：投资30万元，搞好现有460米巷路的硬化。抓好村主干路栽植绿化，栽植苗木1000株。3、提高村民素质方面：发挥好村民学校作用，抓好林果经营管理知识培训，抓好村民的法律法规知识培训，增强群众的致富能力和法律意识；积极开展“十星级文明户”“五好家庭”评比活动。4、加强班子建设方面：落实村务公开、民主管理的各项规章制度，推进村级班子的正规化建设；抓好两委班子成员的学习，提高素质；定期组织召开班子民主生活会和民主评议两委班子活动。
2010年：1、经济发展方面：完善村北水库西坡果园的水利配套，并抓好设施管护。2、村容环境整治方面：抓好村里巷路栽植绿化，投资1000元，补栽苗木500株。3、提高村民素质方面：抓好村民的法律法规知识培训，林果知识培训；开展文明户评选活动，组织村民外出参观学习。4、加强班子建设方面：落实村务公开、民主管理的各项规章制度，推进村级班子的正规化建设；抓好两委班子成员的学习，提高素质；落实两委班子、党员包责任区制度。

三、保障措施

1、成立以支部书记为组长，村主任和其它干部组成的“五比三创一考评”工作领导小组，加强对此项工作的组织领导。

2、落实分工负责制。每名班子成员包一项工作任务，把责任落实到人。

3、建立由代表组成的“五比三创一考评”工作监督小组，强化对各项重点工作落实的监督。

4、广泛宣传，通过广播、设立专栏、引发宣传单、发放明白纸等形式，广泛发动，营造氛围，增强村民参与此项活动的积极性。

5、争取上级单位、部门的政策、资金支持，确保完成创建任务。




注：包括到2010年的创建目标、重点工作和保证措施等内容。
基　本　情　况
	年度创建目标
	发展变化幅度较大的启动村

	责   任   人
	姓 名
	职   务
	联系电话

	村党组织负责人
	温福旭
	党支部书记
	22711089

	村委会负责人
	温永刚
	村委会主任
	22711075

	包片乡镇领导
	贺建学
曹桂金
	副镇长
副镇长
	29718054

	农村工作指导员
	温福旭
	企办会计
	22711089

	两委干部总数
	2
	党支部

成员数
	1
	村委会

成员数
	1

	户数及人口
	48　户
	党员人数
	15
	村办公场所
	 5 间

	
	150  人
	
	
	
	

	耕地面积
	75亩
	林地面积
	    593亩

	村主导产业

及规模
	林果业、养殖业，全村共有各种果树8.29万棵，养殖户9户。

	年集体纯收入及主要来源
	年集体纯收入1万元，主要来源于山场承包费。


	年人均纯收入及主要来源
	2006年人均纯收入5316元，主要来源于旅游及果品收入和养殖收入。


	村容状况
及其它
	主街基本完成硬化任务，里巷为土路，主要路段已安装路灯，垃圾箱9个，绿化树木260棵。



年度创建计划
	重点任务
	数量或标准
	保证措施
	完成时限
	村责任人

	经

济

发

展

方

面
	争取县镇主管部门的批准，合理开发本村紫砂资源。

	加强与有关部门协调联系，取得支持。
	12月
	温福旭

	
	完成全村的变压器增容和低压线改造。

	集体投资，广泛动员。
	11月
	温福旭

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	村

容

环

境

整

治

方

面
	安装路灯6盏，投资6000元。

	集体筹资、筹劳。
	8月
	温福旭

	
	投资1500元，建垃圾池3座。
	集体筹资、筹劳。
	8月
	温福旭

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


年度创建计划

	类别
	重点任务
	保证措施
	完成时限
	村责任人

	提

高

村

民

素

质

方

面
	抓好法律法规知识、林果管理知识培训，举办培训班2期。

	聘请有关单位专家和技术人员进行授课讲座。
	4月
10月
	温永刚

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	加

强

班

子

建

设

方

面
	建立健全村务公开、民主管理的各项规章制度，完善决策议事程序。

	广泛征求党员、群众意见。
	8月
	温福旭

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


考核检查记录
	时间
	重点任务落实情况
	考核人

	一

月
	
	

	二

月
	
	

	三

月
	
	

	四

月
	
	

	五

月
	
	

	六

月
	
	


	时间
	重点任务落实情况
	考核人

	七

月
	
	

	八

月
	
	

	九

月
	
	

	十

月
	
	

	十

一

月
	
	

	十

二

月
	
	

	年底乡镇党委考评意见
	                                      （盖章）

                                    年   月   日
	


