蓟县新农村建设
“五比三创一考评”活动台帐

（村　级）
村　　　　名： 桑树庵村 （盖章）
支部书记姓名：  李俊山  （签字）

所属乡镇：＿下营镇__（盖章）
二○○七年八月

说　　明

一、本台帐主要用于监督考核村级组织开展“五比三创一考评”活动情况。

二、本台帐一式六份，分别由村班子、农村工作指导员、包片领导和乡镇党委、政府备存，同时经乡镇党委、政府审核把关后，报县委组织部和县新农村建设办公室备案。

三、村党支部要随时向包村干部、包片领导汇报活动进展情况。每月由各片领导负责，召集有关人员对创建活动开展情况进行总结、审核并记录，以作备忘和检查。

四、年终包片领导要客观公正地对创建村工作情况进行总结、评价，乡镇党委将对村级创建工作进行全面考评，并填写考评意见。

五、本台帐由乡镇包村工作指导员负责填写。

六、本台帐使用期限为一年，用毕后归档并妥善保存。

新农村建设中长期规划

	按照县镇社会主义新农村建设“五比三创一考评”活动工作部署，结合本村实际制定本规划。

一、创建目标

按照社会主义新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，结合村情我村要以发展优质板栗为主导产业，实施“一村一品”工程，加强基础设施建设力度，组织协调全村各项事业健康有序发展。2007 年创建发展变化幅度较大的启动村。2008年—2009年继续保持提高创建成果。
二、重点工作

2007年：1、经济发展方面：栽植优质板栗200亩；招商引资，在本村天草岭建占地50亩有机生态种植示范区。2、村容环境整治方面：管网入户，解决人畜饮水问题，投资3万元；建垃圾池2座；修路间边沟150米，清理路边垃圾，拆除违章建筑，投资2000元。3、提高村民素质方面：完善村规民约及各项制度；开展评选文明户、遵纪守法户活动；加强对村民各种技术培训。4、加强班子建设方面：执行“三会一课”制度加强理论学习；加强村务、财务民主管理，落实民主公开。
2008年：1、经济发展方面：开发地质石林观光园，发展农家院10户；培养养殖户50户2、村容环境整治方面：投资11万元，修建一所116平米的村级办公场所；投资3万元修过水路面51米；投资2万元，绿化公路两侧3公里。3、提高村民素质方面：加强村民各种培训，开展移风易俗活动，组织好各项评比活动，并进行表彰。4、班子建设方面：组织两委干部到外地参观学习，解放思想；定期组织召开班子民主生活会和民主评议两委班子及成员会议。

2009年：1、经济发展方面：按照“一村一品”工程的要求，加强对本村板栗基地的管理力度，提高经济效益；新发展农家院20户，养殖户40户。2、村容环境整治方面：投资30万元，硬化水泥路面2000米；新建饮水池2座。3、提高村民素质方面：对村民加强保护环境内容的宣传教育；加强文明礼仪接待、果树管理技术等方面的培训。4、加强班子建设方面：建立两委班子成员包队包户制度；坚持“三会一课”制度，加强理论学习。
2010年：1、经济发展方面：以中上元古界保护区为依托，招商引资发展旅游业。2、村容环境整治方面：投资50万元，硬化水泥路4000米；投资20万元，安装路灯80盏；投资42万元，维修塘坝一座。3、提高村民素质方面：加强法律法规、致富能力等培训；积极开展各种评比活动。4、加强班子建设方面：依法组织村级班子换届选举工作，加强对新上任干部各种政策的培训；定期组织班子民主生活会和民主评议两委班子活动。

三、保障措施

1、成立领导组织。成立以支部书记为组长，村主任和其它干部组成的“五比三创一考评”工作领导小组，加强对此项工作的组织领导。

2、落实分工负责制。每名班子成员包一项工作任务，把责任落实到人。

3、建立由代表组成的“五比三创一考评”工作监督小组，强化对各项重点工作落实的监督。

4、广泛宣传，通过广播、设立专栏、引发宣传单、发放明白纸等形式，广泛发动，营造氛围，增强村民参与此项活动的积极性。

5、争取上级单位、部门的政策、资金支持，确保完成创建任务。




注：包括到2010年的创建目标、重点工作和保证措施等内容。
基　本　情　况
	年度创建目标
	发展变化幅度较大的启动村

	责   任   人
	姓 名
	职   务
	联系电话

	村党组织负责人
	李俊山
	党支部书记
	29719389

	村委会负责人
	陈立军
	村委会主任
	29719426

	包片乡镇领导
	汪东悦
段玉春
	党委副书记
副镇长
	29718054

	农村工作指导员
	杨继明
纪荣华
	民政助理

民政助理
	29719585
29728958

	两委干部总数
	4
	党支部

成员数
	2
	村委会

成员数
	2

	户数及人口
	188　户
	党员人数
	28
	村办公场所
	 0 间

	
	578  人
	
	
	
	

	耕地面积
	1377 亩
	林地面积
	    9863亩

	村主导产业

及规模
	主导产业以林果业为主，有板栗基地1000亩。

	年集体纯收入及主要来源
	村集体年收入516元，主要来源于果园承包费。


	年人均纯收入及主要来源
	2006年人均纯收入6136元，主要来源于果品收入及外出务工收入。


	村容状况
及其它
	村庄主路已硬化，其他通往各自然村的道路未硬化，村民居住分散，人畜饮水较困难。



年度创建计划
	重点任务
	数量或标准
	保证措施
	完成时限
	村责任人

	经

济

发

展

方

面
	栽植板栗3万株。

	争取县镇支持。
	12月
	李俊山

	
	建占地50亩有机生态种植示范区。

	积极组织，周密规划。
	12
	李俊山

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	村

容

环

境

整

治

方

面
	建垃圾池2个，修整路间边沟150米，清除路边垃圾，拆除违章建筑。

	集体筹集资金2000元。
	10月
	李俊山
陈立军

	
	管网入户，解决人畜饮水问题。

	广泛发动，筹集资金，争取水利部门支持。
	11月
	李俊山

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


年度创建计划

	类别
	重点任务
	保证措施
	完成时限
	村责任人

	提

高

村

民

素

质

方

面
	加强村民林果管理技术培训、法律知识培训两期。
	聘请有关人员授课讲解。
	11月

	李俊山


	
	完善村规民约。

	集体统一印发。
	8月
	李俊山

	
	组织开展文明户、遵纪守法户评比活动，每年一次。
	    村成立评比小组，制定评比标准。
	12
	李俊山

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	加

强

班

子

建

设

方

面
	加强村务、财务民主管理，建立完善各项规章制度。

	按照县镇具体要求完善村级事务管理规定，修订村规民约，设立公开专栏。
	6月
	李俊山陈立军

	
	按照“三会一课”制度，加强理论学习。

	明确专人，积极组织。
	1月-12月
	李俊山

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


考核检查记录
	时间
	重点任务落实情况
	考核人

	一

月
	
	

	二

月
	
	

	三

月
	
	

	四

月
	
	

	五

月
	
	

	六

月
	
	


	时间
	重点任务落实情况
	考核人

	七

月
	
	

	八

月
	
	

	九

月
	
	

	十

月
	
	

	十

一

月
	
	

	十

二

月
	
	

	年底乡镇党委考评意见
	                                      （盖章）

                                    年   月   日
	


