蓟县新农村建设
“五比三创一考评”活动台帐

（村　级）
村　　　　名： 小平安村 （盖章）
支部书记姓名：  杨玉国  （签字）

所属乡镇：＿下营镇__（盖章）
二○○七年八月

说　　明

一、本台帐主要用于监督考核村级组织开展“五比三创一考评”活动情况。

二、本台帐一式六份，分别由村班子、农村工作指导员、包片领导和乡镇党委、政府备存，同时经乡镇党委、政府审核把关后，报县委组织部和县新农村建设办公室备案。

三、村党支部要随时向包村干部、包片领导汇报活动进展情况。每月由各片领导负责，召集有关人员对创建活动开展情况进行总结、审核并记录，以作备忘和检查。

四、年终包片领导要客观公正地对创建村工作情况进行总结、评价，乡镇党委将对村级创建工作进行全面考评，并填写考评意见。

五、本台帐由乡镇包村工作指导员负责填写。

六、本台帐使用期限为一年，用毕后归档并妥善保存。

新农村建设中长期规划

	按照县镇社会主义新农村建设“五比三创一考评”活动工作部署，结合本村实际制定本规划。

一、创建目标

按照社会主义新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，我村要以发展有机果品产业为龙头，发挥长城旅游资源优势，不断加强基础设施建设力度，进一步促进我村经济和社会各项事业协调发展，大幅度增加群众收入，2007年 创建质量过硬的达标村。2008年—2010年继续巩固提高创建成果。
二、重点工作

2007年：1、经济发展方面：投资8000元打井两眼；投资10000元，架设1000米扬程管道，解决20户有机果品灌溉问题。2、村容环境整治方面：投资42000元，新修杏树岭500米水泥路；投资52500元，修村办公场所后600米水泥路一条。3、提高村民素质方面：联系北京天地生有机果品公司，请专家对本村有机果品经营户进行培训2次。4、加强班子建设方面：对村级党组织组织换届选举；定期组织党员干部学习，提高工作能力。

2008年：1、经济发展方面：发展有机果品100亩，使有机果品年产量达到19万公斤；投资3万元修通三队大六子田间作业路一条；投资6000元，修小河子防渗渠道150米。2、村容环境整治方面：建两立方米垃圾池8个，成立环境卫生管护小组。3、提高村民素质方面：积极组织村民进行果业技术管理、接待礼仪常识的培训；开展积极向上的文化体育活动。4、加强班子建设方面：定期开展班子民主生活会和民主评议两委班子活动。

2009年：1、经济发展方面：新建有机果品基地100亩，使有机果品产量达到22万公斤；加固东园子和大石缝防洪坝190米，投资25000元。2、村容环境整治方面：投资8万元，维修第三村民小组1000方水池一座、南大梁100方蓄水池一座、第一村民组东梁、南梁蓄水池两座。3、提高村民素质方面：评选“十星级文明户”“遵纪守法户”，加强精神文明建设。4、加强班子建设方面：及时组织召开班子民主生活会积极开展无职党员设岗定责和党员承诺制活动。
2010年：1、经济发展方面：新建有机果品基地100亩，年产量达到25万公斤。2、村容环境整治方面：投资14万元新建办公场所，改善办公条件。3、提高村民素质方面：组织民间花会、小型体育比赛等群众喜闻乐见的活动；积极开展“十星级文明户”评选活动。4、加强班子建设方面：认真落实县镇制定的各项规章制度，不断规范党员干部行为，定期组织召开班子民主生活会和民主评议两委班子活动。

三、保障措施

1、成立以支部书记为组长，村主任和其它干部组成的“五比三创一考评”工作领导小组，加强对此项工作的组织领导。

2、落实分工负责制。每名班子成员包一项工作任务，把责任落实到人。

3、建立由代表组成的“五比三创一考评”工作监督小组，强化对各项重点工作落实的监督。

4、广泛宣传，通过广播、设立专栏、引发宣传单、发放明白纸等形式，广泛发动，营造氛围，增强村民参与此项活动的积极性。

5、争取上级单位、部门的政策、资金支持，确保完成创建任务。




注：包括到2010年的创建目标、重点工作和保证措施等内容。
基　本　情　况
	年度创建目标
	质量过硬的达标村

	责   任   人
	姓 名
	职   务
	联系电话

	村党组织负责人
	杨玉国
	党支部书记
	22718906

	村委会负责人
	杨玉国
	村委会主任
	22718906

	包片乡镇领导
	李春雨
陈宝东
	副镇长
人大副主席
	29718054

	农村工作指导员
	王立兵
	农经站会计
	13820418730

	两委干部总数
	3
	党支部

成员数
	3
	村委会

成员数
	1

	户数及人口
	131　户
	党员人数
	14
	村办公场所
	 5 间

	
	468  人
	
	
	
	

	耕地面积
	277亩
	林地面积
	    3336亩

	村主导产业

及规模
	有机果品，目前达到500亩，占全村的60%。

	年集体纯收入及主要来源
	年集体纯收入22000万元，主要来源于土地、林业承包。


	年人均纯收入及主要来源
	2006年人均纯收入7851元，主要来源于有机果品收入和农家旅店经营收入。


	村容状况
及其它
	村内主要街道已全部硬化，村庄整体环境较好。



年度创建计划
	重点任务
	数量或标准
	保证措施
	完成时限
	村责任人

	经

济

发

展

方

面
	投资8000元打井两眼。

	集体筹资。
	11月
	杨玉国

	
	架设1000米扬程管道，解决20户有机果品灌溉问题。

	集体筹资。
	9月
	杨玉国

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	村

容

环

境

整

治

方

面
	新修1100米水泥路。

	协调上级有关部门支持。

	11月

	杨玉国


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


年度创建计划

	类别
	重点任务
	保证措施
	完成时限
	村责任人

	提

高

村

民

素

质

方

面
	对村民进行多层面知识培训，办培训班两期。

	聘请有关人员进行授课讲座。
	10月
	杨玉国

	
	完善村规民约。

	村集体统一组织印发。
	8月
	杨玉国

	
	    每年评选表彰一批“五好家庭、好公婆、好儿媳、庭院经济示范户”遵纪守法户等星级文明户。
	两委班子负责
	11月
	杨玉国

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	加

强

班

子

建

设

方

面
	对村党支部班子组织选举。


	请镇党委有关人员组织参加。
	8月
	杨玉国

	
	认真落实无职党员设岗定责和党员承诺制度。不断加强党员队伍建设


	严格按台帐内容进行考核。
	11月
	杨玉国

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


考核检查记录
	时间
	重点任务落实情况
	考核人

	一

月
	
	

	二

月
	
	

	三

月
	
	

	四

月
	
	

	五

月
	
	

	六

月
	
	


	时间
	重点任务落实情况
	考核人

	七

月
	
	

	八

月
	
	

	九

月
	
	

	十

月
	
	

	十

一

月
	
	

	十

二

月
	
	

	年底乡镇党委考评意见
	                                      （盖章）

                                    年   月   日
	


